## 项目预期进度表
序号 | 阶段 | 阶段 | 子任务 | 预计完成时间 | 开始日期 | 结束日期 | 持续天数 | 任务信息 | 责任方 | 依赖项 | 备注
一、硬件研发与准备阶段
1 |  | 硬件研发 | 主板初步定型确认 |  | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 3 | 已完成 | 硬件团队 | 无 | 当前主板已初步定型，进行最终确认和文档整理。
2 |  | 硬件研发 | 外壳打样设计与制作 |  | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 9 | 已完成 | 硬件团队/外包供应商 | 主板定型 | 设计外壳以适应地市级和县级用传设备（高配/低配），包括防水、防尘要求。
3 |  | 硬件研发 | 设备组装原型 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 4 | 主板、外壳到货后开始 | 硬件团队 | 外壳打样 | 组装5-10个原型设备，用于后续测试。
4 |  | 硬件研发 | 设备内部测试（功能、稳定性） | 2025-09-30 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 15 | 已开始 | 测试团队 | 设备组装 | 测试RS485/RS232接口、通信协议（MQTT/TCP/Modbus）、防拆报警等功能。
5 |  | 硬件研发 | 协议对接与兼容性测试 |  | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 9 | 硬件透传（对方主机通讯模式需现场与用传对接，思迪配置工具查看） | 软件团队 | 内部测试 | 与平台协议对接，支持海湾、宏泰、时刻、英安特等消防主机兼容。
6 |  | 硬件研发 | 最终硬件验证与优化 | 2025-10-15 | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 7 |  | 硬件/软件团队 | 协议对接 | 修复测试中发现的问题，确保9月底整体计划完成（实际调整至10月底）。
7 |  | 硬件采购 | 采购需求清单确认（用传设备、Lora网关、电气火灾探测器等） |  | 2025-10-26 | 2025-10-30 | 4 | 主机76台（根据附件2，实际可对接 20台左右主机，半月交付） | 采购团队/甲方 | 硬件研发完成 | 针对2-3个地市（例如贵阳、遵义、安顺），计算设备数量：地市处理中心9套高配用传、县级76套低配部分采购。
8 |  | 硬件采购 | 供应商选型与招标 | 2025-10-30 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 15 | 外采设备YA-GTW3300型，9台，方案已可用，根据合同约定采购主机，水泵远程网络控制箱*18台 | 采购团队 | 清单确认 | 选择符合质量技术标准（如工作电压AC220V、接口USB/HDMI等）的供应商。
9 |  | 硬件采购 | 合同签订与下单 | 2025-10-25 | 2025-10-08 | 2025-10-25 | 13 |  | 采购团队 | 供应商选型 | 签订采购合同，预付部分款项。
10 |  | 硬件采购 | 货物到货与验收 | 2025-10-30 | 2025-10-15 | 2025-10-30 | 9 | 到货周期2周内（湘邮采购的液位液压需提前一周联系湘邮发货到位） | 仓储团队 | 合同签订 | 检查设备规格（如CPU四核、内存8G DDR3L）、数量，确保无损坏。
11 | 二、软件部署 | 服务器部署 | 服务器环境确认（2-3天） | 2025-11-15 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 4 | 15天内，环境搭建+省级平台+设备调试 | IT团队 | 硬件采购完成 | 采购MySQL数据库服务器，支持亿级存储、10万+并发。
12 |  | 服务器部署 | 系统架构搭建（B/S架构、Spring框架）3-5天 |  | 2025-11-26 | 2025-12-05 | 9 |  | 开发团队 | 服务器到货 | 部署在邮政综合网，支持Chrome/Firefox浏览器、Windows/Linux OS。
13 |  | 服务器部署 | 数据库配置与安全设置 |  | 2025-12-06 | 2025-12-10 | 4 |  | DBA团队 | 架构搭建 | 配置MySQL，设置权限管理、防病毒机制，支持TCP/MQTT/HTTP/RTSP协议。
14 |  | 服务器部署 | 平台软件安装与初始配置 |  | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 4 |  | 开发团队 | 数据库配置 | 安装综合管理平台、物联网子系统、安全管理子系统等模块。
15 |  | 服务器部署 | 防火墙部署（邮政综合网与安防网间） |  | 2025-12-16 | 2025-12-20 | 4 |  | 网络团队 | 平台安装 | 实现省邮政范围内原系统与新设备接入，确保数据对接正常。
16 |  | 服务器部署 | 系统性能测试（响应时间<2秒、承载100万用户） |  | 2025-12-21 | 2025-12-25 | 4 | 15天内，设备调试 | 测试团队 | 防火墙部署 | 模拟负载测试，优化数据处理速度。
17 | 三、软硬联调 | 硬件安装准备 | 现场勘察（2-3个地市：贵阳、遵义、安顺） |  | 2025-10-26 | 2025-11-05 | 10 |  | 现场团队/甲方 | 硬件采购启动 | 确认安装位置、水泵/风机控制箱位置、消防主机接入点。
18 |  | 硬件安装准备 | 安装工具与材料准备 |  | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 4 |  | 物流团队 | 现场勘察 | 准备巡检标签（IP67防护）、Lora网关等材料。
19 | 四、培训 | 培训 | 施工人员培训：设备安装与平台对接 |  | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 4 |  | 培训团队 | 硬件到货 | 培训内容：用传设备连接（RS485/RS232）、Lora网关配置、协议对接操作。
20 |  | 培训 | 甲方客户培训：平台使用基础 |  | 2025-11-16 | 2025-11-20 | 4 |  | 培训团队 | 施工培训完成 | 线下培训：单位信息管理、火灾风险评价、可视化大屏等模块操作。
21 | 五、硬件实施 | 硬件安装 | 省平台硬件、服务器部署安装（服务器、防火墙） |  | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 4 |  | 安装团队 | 服务器部署完成 | 在甲方指定环境中安装，确保与邮政集团安全保卫系统对接准备。
22 |  | 硬件安装 | 地市1（贵阳）处理中心安装（1个中心局、4个县处理中心，91个营业点） | 2025-12-12 | 2025-11-21 | 2025-11-30 | 9 | 预计10月中旬，4人2组的团队连续工作50天,11月22日开始 | 安装团队 | 硬件到货/培训完成 | 安装用传高配、Lora网关3套、电气探测器等，接入消防主机。
23 |  | 硬件安装 | 地市1（贵阳）县级处理中心安装（选2-3个县级） |  | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 9 |  | 安装团队 | 地市安装 | 安装低配用传、Lora网关1套、烟感20个等。
24 |  | 硬件安装 | 地市2（遵义）处理中心安装 |  | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 9 |  | 安装团队（并行组） | 硬件到货/培训完成 | 并行安装用传高配、水泵控制箱2套等。
25 |  | 硬件安装 | 地市2（遵义）县级处理中心安装（选2-3个县级） |  | 2025-12-11 | 2025-12-20 | 9 |  | 安装团队（并行组） | 地市安装 | 安装电气探测器、巡检标签等。
26 |  | 硬件安装 | 地市3（安顺）处理中心安装（可选，若时间允许） |  | 2025-12-11 | 2025-12-20 | 9 |  | 安装团队 | 硬件到货/培训完成 | 若进度提前，完成第三地市；否则调整为2地市。
27 |  | 硬件安装 | 地市3（安顺）县级处理中心安装（选2-3个县级） |  | 2025-12-21 | 2025-12-30 | 9 |  | 安装团队 | 地市安装 | 安装声光警报器、手动报警按钮等。
28 | 六、标点与平台配置 | 系统集成与调试 | 摄像头接入与视频联动配置 |  | 2025-12-21 | 2025-12-25 | 4 |  | 集成团队 | 硬件安装 | 绑定感烟探测器与摄像头，实现火警视频联动。
29 |  | 系统集成与调试 | CRT点位图标注与BIM立体展示 |  | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 4 |  | 开发团队 | 摄像头接入 | 在平台上标注消防设施位置、疏散线路。
30 |  | 系统集成与调试 | 系统整体调试与对接测试 |  | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 4 |  | 测试团队 | 集成完成 | 测试消防用水监测、电气火灾监测等子系统互联。
31 |  | 验收与运维准备 | 初验准备与测试 |  | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 4 |  | /甲方联合 | 调试完成 | 模拟火警、故障场景测试。
32 |  | 验收与运维准备 | 甲方客户高级培训：平台运维 |  | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 4 |  | 培训团队 | 初验准备 | 培训人员账号管理、统计报表等高级功能。
33 |  | 验收与运维准备 | 系统初验 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 |  | 甲方验收团队 | 初验准备 | 签署初验证书，确认2-3地市部署完成。
34 |  | 运维 | 运维团队组建与移交 |  | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 4 |  | 运维团队 | 验收完成 | 提供运维手册，建立7x24监控机制。
35 |  | 运维 | 试运行监控与问题响应 |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 |  | 运维团队 | 移交完成 | 初始运维支持，确保系统稳定（后续延伸至年底后，但表格限2025年底）。

## 硬件实施
地市 | 网点类型 | 工时（人日） | 数量 | 合计工时 | 物联部工期（4人） | 倒排工期（12人) | 备注 | 序号 | 项目计划 | 时间（天） | 备注
贵阳 | 市级处理中心 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.33333 |  | 1 | 一期项目建设（省级平台） | 17
| 县级处理中心 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 |  | 1.1 | 项目准备、项目设备采购平台建设 | 7
| 营业网点 | 2 | 91 | 182 | 45.5 | 15.1667 |  | 1.2 | 平台部署与调试 | 10
| 合计 |  | 96 | 198 | 49.5 | 16.5 | 实际工期需考虑周末等情况 | 1.3 | 一期设备安装及接入 | 7 | 贵阳邮件处理中心+1营业网点（与1.2同步）
遵义 | 市级处理中心 | 4 | [5 empty] | 2 | 地州市建设 | 335
| 县级处理中心 | 3 | [5 empty] | 2.1 | 贵阳 | 36 | 8个
| 营业网点 | 2 | [5 empty] | 2.1.1 | 基础数据收集及现场查勘 | 4
| 合计 | [6 empty] | 2.1.2 | 县级处理中心设备安装及接入 | 4 | 共计8个，4个组同时实施
安顺 | 市级处理中心 | 4 | [5 empty] | 2.1.3 | 金融网点设备安装及接入 | 28 | 共计91个，4个组同时实施
| 县级处理中心 | 3 | [5 empty] | 2.2 | 遵义 | 67
| 营业网点 | 2 | [5 empty] | 2.2.1 | 基础数据收集及现场查勘 | 7
| 合计 | [6 empty] | 2.2.2 | 市级处理中心设备安装及接入 | 2
[8 empty] | 2.2.3 | 县级处理中心设备安装及接入 | 5 | 共计12个，4个组同时实施
| 预估条件： | [6 empty] | 2.2.4 | 金融网点设备安装及接入 | 53 | 共计178个，4个组同时实施
| 现场勘察与规划0.5天 | [6 empty] | 2.3 | 安顺 | 24
| 网络布线0.5天 | [6 empty] | 2.3.1 | 基础数据收集及现场查勘 | 3
| 安装调试1天 | [6 empty] | 2.3.2 | 市级处理中心设备安装及接入 | 2
| 施工条件获取（不影响业务情况下,可能下班安装） | [6 empty] | 2.3.2 | 县级处理中心设备安装及接入 | 2 | 共计5个，4个组同时实施
[8 empty] | 2.3.3 | 金融网点设备安装及接入 | 17 | 共计58个，4个组同时实施
[8 empty] | 2.4 | 黔南 | 45
[8 empty] | 2.4.1 | 基础数据收集及现场查勘 | 5
[8 empty] | 2.4.2 | 市级处理中心设备安装及接入 | 2
[8 empty] | 2.4.2 | 县级处理中心设备安装及接入 | 5 | 共计11个，4个组同时实施
[8 empty] | 2.4.3 | 金融网点设备安装及接入 | 33 | 共计109个，4个组同时实施
[8 empty] | 2.5 | 黔东南 | 41
[8 empty] | 2.5.1 | 基础数据收集及现场查勘 | 4
[8 empty] | 2.5.2 | 市级处理中心设备安装及接入 | 2
[8 empty] | 2.5.2 | 县级处理中心设备安装及接入 | 6 | 共计15个，4个组同时实施
[8 empty] | 2.5.3 | 金融网点设备安装及接入 | 29 | 共计95个，4个组同时实施
[8 empty] | 2.6 | 铜仁 | 39
[8 empty] | 2.6.1 | 基础数据收集及现场查勘 | 4
[8 empty] | 2.6.2 | 市级处理中心设备安装及接入 | 2
[8 empty] | 2.6.2 | 县级处理中心设备安装及接入 | 4 | 共计8个，4个组同时实施
[8 empty] | 2.6.3 | 金融网点设备安装及接入 | 29 | 共计97个，4个组同时实施
[8 empty] | 2.7 | 毕节 | 35
[8 empty] | 2.7.1 | 基础数据收集及现场查勘 | 3
[8 empty] | 2.7.2 | 市级处理中心设备安装及接入 | 2
[8 empty] | 2.7.2 | 县级处理中心设备安装及接入 | 3 | 共计7个，4个组同时实施
[8 empty] | 2.7.3 | 金融网点设备安装及接入 | 27 | 共计91个，4个组同时实施
[8 empty] | 2.8 | 六盘水 | 21
[8 empty] | 2.8.1 | 基础数据收集及现场查勘 | 3
[8 empty] | 2.8.2 | 市级处理中心设备安装及接入 | 2
[8 empty] | 2.8.2 | 县级处理中心设备安装及接入 | 2 | 共计3个，4个组同时实施
[8 empty] | 2.8.3 | 金融网点设备安装及接入 | 14 | 共计45个，4个组同时实施
[8 empty] | 2.9 | 黔西南 | 27
[8 empty] | 2.9.1 | 基础数据收集及现场查勘 | 3
[8 empty] | 2.9.2 | 市级处理中心设备安装及接入 | 2
[8 empty] | 2.9.2 | 县级处理中心设备安装及接入 | 3 | 共计7个，4个组同时实施
[8 empty] | 2.9.3 | 金融网点设备安装及接入 | 19 | 共计63个，4个组同时实施
[8 empty] | 合计 |  | 352