## integrated_project_schedule
序号 | 大阶段 | 小阶段 | 子任务 | 详细工作内容 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 持续天数 | 关键交付物 | 依赖项 | 状态 | 备注
1 | 项目启动与规划阶段 | 项目启动与团队组建 | 成立项目管理委员会及项目经理部 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 3 |  | 无 | 未开始 | 从项目进度计划表_调整版
2 | 项目启动与规划阶段 | 项目启动与团队组建 | 明确项目经理、技术负责人等 |  |  | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2 |  | 项目管理委员会成立 | 未开始 | 从项目进度计划表_调整版
3 | 项目启动与规划阶段 | 项目启动与团队组建 | 召开项目启动会 |  |  | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 1 |  | 团队组建完成 | 未开始 | 从项目进度计划表_调整版
4 | 项目启动与规划阶段 | 详细需求分析与确认 | 审阅所有项目相关文档 |  |  | 2025-09-07 | 2025-09-13 | 7 |  | 启动会完成 | 未开始 | 从项目进度计划表_调整版
5 | 项目启动与规划阶段 | 详细需求分析与确认 | 确认一期项目地市 |  |  | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2 |  | 文档审阅完成 | 未开始 | 从项目进度计划表_调整版
6 | 项目启动与规划阶段 | 详细需求分析与确认 | 收集并确认各地市详细信息 |  |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 9 |  | 一期地市确认 | 未开始 | 从项目进度计划表_调整版
7 | 项目启动与规划阶段 | 详细需求分析与确认 | 确认各地市消防主机品牌和型号 |  |  | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 7 |  | 地市信息收集 | 未开始 | 从项目进度计划表_调整版
8 | 项目启动与规划阶段 | 制定详细项目实施计划与风险管理计划 | 细化项目实施方案 |  |  | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 7 |  | 需求确认完成 | 未开始 | 从项目进度计划表_调整版
9 | 项目启动与规划阶段 | 制定详细项目实施计划与风险管理计划 | 制定详细风险清单和应对措施 |  |  | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 3 |  | 实施方案细化 | 未开始 | 从项目进度计划表_调整版
10 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 用传设备主板定型 | 1. 确认主板设计方案 2. 完成电路设计优化 3. 确认元器件清单(BOM) 4. 确认主板测试方案 | 林彦仲 | 2025-09-20 | 2025-10-05 | 16 | 1. 主板设计方案文档 2. 电路设计文件 3. BOM清单 4. 测试方案文档 | 无 |  | 从table文件; 主框架日期2025-09-12 to 09-15 for similar task
11 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 地市级用传设备外壳设计 | 1. 根据主板尺寸设计外壳结构 2. 确定散热方案 3. 确定安装方式 4. 完成3D模型设计 | 时涛 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2 | 1. 外壳3D设计图 2. 散热方案文档 | 主板定型 |  | 从table; 主框架2025-09-16 to 09-25
12 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 县级用传设备外壳设计 | 1. 根据主板尺寸设计外壳结构 2. 确定散热方案 3. 确定安装方式 4. 完成3D模型设计 | 林彦仲 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2 | 1. 外壳3D设计图 2. 散热方案文档 | 主板定型 |  | 从table
13 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 主板打样与测试 | 1. 主板PCB打样 2. 元器件采购 3. 主板焊接与组装 4. 功能测试与调试 | 王晨宇 林彦仲 | 2025-09-30 | 2025-10-08 | 9 | 1. 打样主板实物 2. 测试报告 | 外壳设计 |  | 从table; 主框架有设备内部测试2025-10-01 to 10-10
14 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 外壳打样与测试 | 1. 外壳打样 2. 与主板组装测试 3. 散热性能测试 4. 防护等级测试 | 王晨宇 林彦仲 | 2025-10-08 | 2025-10-18 | 11 | 1. 打样外壳实物 2. 组装测试报告 | 主板打样 |  | 从table
15 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 用传设备功能测试 | 1. 通信功能测试 2. 数据采集功能测试 3. 报警功能测试 4. 稳定性测试 | 林彦仲 许兆祥 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 8 | 1. 功能测试报告 2. 测试用例 | 外壳测试 |  | 从table
16 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 用传设备性能测试 | 1. 极端环境测试(-20℃~40℃) 2. 长时间运行稳定性测试 3. 电磁兼容性测试 4. 防水防尘测试 | 林彦仲 许兆祥 | 2025-10-15 | 2025-11-08 | 25 | 1. 性能测试报告 2. 测试数据记录 | 功能测试 |  | 从table
17 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 用传设备协议对接 | 1. 与火灾报警控制器协议对接 2. 与消防水系统协议对接 3. 与电气火灾监控系统协议对接 4. 与平台通信协议对接 | 王晨宇 林彦仲 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 15 | 1. 协议对接报告 2. 通信测试记录 | 主板测试 |  | 从table; 主框架有协议对接2025-10-11 to 10-20
18 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 用传设备批量生产准备 | 1. 确认生产工艺流程 2. 准备生产测试工装 3. 准备生产物料清单 4. 培训生产人员 | 时涛 许兆祥 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 16 | 1. 生产工艺文档 2. 生产测试方案 | 协议对接 |  | 从table
19 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 主板最终定型与优化 |  |  | 2025-10-12 | 2025-10-25 | 14 |  | 风险计划 |  | 未开始 | 从调整版; 增强主框架
20 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 外壳设计与打样 |  |  | 2025-10-26 | 2025-11-15 | 21 |  | 主板定型 |  | 未开始 | 从调整版
21 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 结构件、连接件等辅助材料采购 |  |  | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 14 |  | 外壳打样 |  | 未开始 | 从调整版
22 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 研发样机组装与初步功能测试 |  |  | 2025-11-30 | 2025-12-08 | 9 |  | 辅助材料采购 |  | 未开始 | 从调整版
23 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 用户传输装置嵌入式软件开发与调试 |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 28 |  | 样机组装 |  | 未开始 | 从调整版
24 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 与各类消防主机协议对接与联调测试 |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 21 |  | 软件开发 |  | 未开始 | 从调整版
25 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 与省级智慧消防平台通信协议对接与联调测试 |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 14 |  | 主机协议对接 |  | 未开始 | 从调整版
26 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 断点续传功能开发与测试 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 7 |  | 平台协议对接 |  | 未开始 | 从调整版
27 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 设备状态自检、故障自动报警及平台推送功能开发与测试 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 7 |  | 断点续传 |  | 未开始 | 从调整版
28 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 触控屏操作功能开发与测试 |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 3 |  | 自检功能 |  | 未开始 | 从调整版
29 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 研发样机全面测试 |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 14 |  | 功能开发 |  | 未开始 | 从调整版
30 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 优化设计并进行小批量试产 |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 21 |  | 全面测试 |  | 未开始 | 从调整版
31 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 小批量产品内部测试与验证 |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 9 |  | 小批量试产 |  | 未开始 | 从调整版
32 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件研发 | 准备生产所需的物料清单(BOM)和生产工艺文件 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 7 |  | 内部测试 |  | 未开始 | 从调整版
33 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件采购 | 用传设备采购 | 1. 确认采购数量 2. 签订采购合同 3. 跟踪生产进度 4. 跟踪物流进度 | 王晨宇 时涛 | 2025-09-20 | 2025-10-15 | 26 | 1. 采购合同 2. 采购订单 | 批量准备 |  | 地市级用传设备; 主框架采购清单2025-10-26 to 10-30
34 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件采购 | 县级用传设备采购 | 1. 确认采购数量 2. 签订采购合同 3. 跟踪生产进度 4. 跟踪物流进度 | 王晨宇 时涛 | 2025-09-20 | 2025-10-15 | 26 | 1. 采购合同 2. 采购订单 | 用传采购 |  | 从table
35 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件采购 | LORA网关采购 | 1. 确认采购数量 2. 签订采购合同 3. 跟踪生产进度 4. 跟踪物流进度 | 王晨宇 时涛 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 16 | 1. 采购合同 2. 采购订单 | 县级采购 |  | 从table
36 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件采购 | 电气火灾探测器采购 | 1. 确认采购数量 2. 签订采购合同 3. 跟踪生产进度 4. 跟踪物流进度 | 王晨宇 时涛 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 16 | 1. 采购合同 2. 采购订单 | LORA采购 |  | 从table; 部分截断，但假设类似
37 | 硬件研发与准备阶段 | 硬件采购 | 设备清单确认与供应商选择 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 7 |  | 小批量验证 |  | 未开始 | 从调整版; 非自研
38 | 软件平台部署阶段 | 软件部署 | 省级平台环境准备 | 1. 与甲方确认云服务器资源 2. 准备服务器操作系统环境 3. 准备数据库环境 4. 准备网络环境 | 金超 刘恩泽 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 10 | 1. 环境配置文档 2. 网络拓扑图 | 硬件采购完成 |  | 从table; 主框架服务器采购2025-11-21 to 11-25
39 | 软件平台部署阶段 | 软件部署 | 省级平台部署启动 | 1. 部署基础架构组件 2. 部署核心服务模块 3. 配置系统参数 4. 建立系统监控 | 金超 刘恩泽 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 10 | 1. 部署记录 2. 系统架构图 | 环境准备 |  | 从table; 主框架架构搭建2025-11-26 to 12-05
40 | 软件平台部署阶段 | 软件部署 | 省级平台功能测试 | 1. 用户管理功能测试 2. 设备管理功能测试 3. 报警管理功能测试 4. 数据分析功能测试 | 刘恩泽 董顺 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 10 | 1. 功能测试报告 2. 测试用例 | 部署启动 |  | 从table
41 | 软件平台部署阶段 | 软件部署 | 设备测试与联调 | 1. 用传设备与平台联调 2. 消防主机与平台联调 3. 水系统与平台联调 4. 电气火灾监控与平台联调 | 刘春鹏 林彦仲 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 10 | 1. 联调测试报告 2. 接口测试记录 | 功能测试 |  | 从table
42 | 软件平台部署阶段 | 软件部署 | 准备上线 | 1. 平台回归测试 2. 安全漏洞扫描与修复 3. 性能优化 4. 准备上线文档 | 金超 刘恩泽 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 7 | 1. 上线检查清单 2. 系统性能报告 | 联调 |  | 从table; 主框架性能测试2025-12-21 to 12-25
43 | 系统部署与安装阶段 | 系统部署 | 省级智慧消防平台部署 - 服务器与网络环境准备 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 7 |  | 准备上线 |  | 未开始 | 从调整版
44 | 系统部署与安装阶段 | 系统部署 | 省级智慧消防平台部署 - 平台软件安装与配置 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 7 |  | 环境准备 |  | 未开始 | 从调整版; 主框架平台安装2025-12-11 to 12-15
45 | 系统部署与安装阶段 | 系统部署 | 配置平台基础数据 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 7 |  | 软件安装 |  | 未开始 | 从调整版
46 | 系统部署与安装阶段 | 系统部署 | 进行平台功能测试 |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 9 |  | 基础数据配置 |  | 未开始 | 从调整版
47 | 系统部署与安装阶段 | 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 针对一期项目地市，进行详细的现场勘测 |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 14 |  | 平台测试 |  | 未开始 | 从调整版; 主框架现场勘察2025-10-26 to 11-05
48 | 系统部署与安装阶段 | 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 制定详细的设备安装方案 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 7 |  | 现场勘测 |  | 未开始 | 从调整版
49 | 系统部署与安装阶段 | 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 在地级市邮政公司、县级处理中心和营业网点进行物联设备安装 |  |  | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 42 |  | 安装方案 |  | 未开始 | 从调整版; 主框架硬件安装从11-21开始
50 | 系统部署与安装阶段 | 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 严格按照《设备安装调试规程》进行施工 |  |  | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 42 |  | 安装开始 |  | 未开始 | 从调整版
51 | 系统部署与安装阶段 | 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 摄像头安装与调试 |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 21 |  | 设备安装 |  | 未开始 | 从调整版
52 | 系统部署与安装阶段 | 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 在消防CRT平面图上精确标注所有设备点位 |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 21 |  | 摄像头 |  | 未开始 | 从调整版; 主框架CRT标注2025-12-26 to 12-30
53 | 系统部署与安装阶段 | 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 各地市设备与省级平台进行对接、联调测试 |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 28 |  | 点位标注 |  | 未开始 | 从调整版
54 | 系统部署与安装阶段 | 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 实现与“邮政集团安全保卫管理信息系统”的对接 |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 21 |  | 联调 |  | 未开始 | 从调整版
55 | 系统部署与安装阶段 | 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 进行系统集成测试 |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 14 |  | 对接 |  | 未开始 | 从调整版; 主框架系统调试2025-12-26 to 12-30
56 | 培训与试运行阶段 | 培训 | 针对设备安装人员进行设备安装规范、调试方法、平台对接流程的培训 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 7 |  | 集成测试 |  | 未开始 | 从调整版; 主框架施工培训2025-11-11 to 11-15
57 | 培训与试运行阶段 | 培训 | 培训内容包括设备接线、参数配置、故障排查等 |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 3 |  | 安装培训 |  | 未开始 | 从调整版
58 | 培训与试运行阶段 | 培训 | 针对甲方相关人员进行系统操作、设备日常维护、简单故障排查等方面的培训 |  |  | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 14 |  | 培训内容 |  | 未开始 | 从调整版; 主框架客户培训2025-11-16 to 11-20
59 | 培训与试运行阶段 | 培训 | 培训内容包括平台使用、设备操作、数据分析等 |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 9 |  | 系统培训 |  | 未开始 | 从调整版
60 | 培训与试运行阶段 | 培训 | 确保受训者能够独立、熟练地完成操作，并进行培训效果评估 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 7 |  | 培训内容 |  | 未开始 | 从调整版
61 | 培训与试运行阶段 | 系统试运行 | 系统开通后进行为期1个月的试运行 |  |  | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 42 |  | 培训完成 |  | 未开始 | 从调整版; 主框架试运行2025-12-31
62 | 培训与试运行阶段 | 系统试运行 | 监控系统运行状态，及时处理故障和问题，记录运行日志 |  |  | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 42 |  | 试运行开始 |  | 未开始 | 从调整版
63 | 培训与试运行阶段 | 系统试运行 | 收集用户反馈，对系统进行初步优化 |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 21 |  | 运行监控 |  | 未开始 | 从调整版
64 | 验收与交付阶段 | 初验 | 系统连续稳定试运行1个月后，进行初验 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 7 |  | 试运行完成 |  | 未开始 | 从调整版; 主框架初验2025-12-31
65 | 验收与交付阶段 | 初验 | 提交完整的系统设备、配套设计文档和相关文件 |  |  | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 3 |  | 初验开始 |  | 未开始 | 从调整版
66 | 验收与交付阶段 | 初验 | 测试业务功能和技术性能 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 7 |  | 文档提交 |  | 未开始 | 从调整版
67 | 验收与交付阶段 | 初验 | 签署《工程初验合格证书》 |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2 |  | 测试完成 |  | 未开始 | 从调整版
68 | 验收与交付阶段 | 交付 | 提交所有技术文档 |  |  | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2 |  | 初验合格 |  | 未开始 | 从调整版
69 | 验收与交付阶段 | 交付 | 移交系统管理权限和相关资料 |  |  | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 |  | 技术文档提交 |  | 未开始 | 从调整版
70 | 运维阶段 | 运维 | 运维团队组建与移交 |  | 乙方运维团队 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 5 | 提供运维手册，建立7x24监控机制 | 验收完成 |  | 从主框架
71 | 运维阶段 | 运维 | 试运行监控与问题响应 |  | 乙方运维团队 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 | 初始运维支持，确保系统稳定 | 移交完成 |  | 从主框架; 后续延伸
72 | 运维阶段 | 运维 | 系统试运行 (贵阳地区) | 1. 系统日常监控 2. 问题跟踪与处理 3. 系统性能监控 4. 试运行报告编制 | 刘恩泽 王晨宇 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 31 | 1. 试运行报告 2. 问题跟踪记录 | 交付完成 |  | 从table
73 | 运维阶段 | 运维 | 系统试运行 (遵义地区) | 1. 系统日常监控 2. 问题跟踪与处理 3. 系统性能监控 4. 试运行报告编制 | 刘恩泽 王晨宇 | 2025-12-16 | 2026-01-15 | 31 | 1. 试运行报告 2. 问题跟踪记录 | 贵阳试运行 |  | 从table
74 | 运维阶段 | 运维准备 | 运维体系建立 | 1. 制定运维流程 2. 建立运维团队 3. 准备运维工具 4. 建立知识库 | 刘恩泽 王晨宇 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 15 | 1. 运维流程文档 2. 运维团队名单 | 试运行开始 |  | 从table
75 | 运维阶段 | 运维准备 | 运维文档交付 | 1. 编写运维手册 2. 编写故障处理指南 3. 编写巡检规范 4. 交付文档审核 | 刘恩泽 王晨宇 | 2025-11-16 | 2025-11-30 | 15 | 1. 运维手册 2. 故障处理指南 3. 巡检规范 | 体系建立 |  | 从table
76 | 运维阶段 | 运维 | 日常运维 (贵阳地区) | 1. 系统监控 2. 故障处理 3. 定期巡检 4. 系统优化 | 刘恩泽 王晨宇 客服 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 32 | 1. 运维记录 2. 故障处理报告 | 文档交付 |  | 从table
77 | 运维阶段 | 运维 | 日常运维 (遵义地区) | 1. 系统监控 2. 故障处理 3. 定期巡检 4. 系统优化 | 刘恩泽 王晨宇 客服 | 2026-01-16 | 2026-02-16 | 32 | 1. 运维记录 2. 故障处理报告 | 贵阳运维 |  | 从table
78 | 贵阳实施阶段 | 实施准备 | 基础数据收集与确认 | 1. 现场查勘 2. 收集建筑图纸 3. 确认消防设施位置 4. 确认网络环境 | 王晨宇 冷传香 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 3 | 1. 现场查勘报告 2. 基础数据清单 | 运维准备 |  | 从table; 主框架贵阳安装2025-11-21 to 11-30
79 | 贵阳实施阶段 | 实施准备 | CRT点位图标注 | 1. 绘制建筑平面图 2. 标注设备安装位置 3. 生成设备点位图 4. 甲方确认点位图 | 冷传香 孟婷婷 | 2025-11-16 | 2025-11-18 | 3 | 1. CRT点位图 2. 设备安装位置清单 | 基础数据 |  | 从table
80 | 贵阳实施阶段 | 实施准备 | 设备到货清点确认 | 1. 核对设备清单 2. 检查设备外观 3. 签署设备接收单 4. 建立设备台账 | 时涛 许兆祥 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2 | 1. 设备接收单 2. 设备台账 | CRT标注 |  | 从table
81 | 贵阳实施阶段 | 硬件安装 | 市级处理中心设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 | 设备清点 |  | 1个市级处理中心
82 | 贵阳实施阶段 | 硬件安装 | 县级处理中心设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 (4个小组) | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 | 市级安装 |  | 5个县级处理中心
83 | 贵阳实施阶段 | 硬件安装 | 金融网点设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 (4个小组) | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 17 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 | 县级安装 |  | 58个金融网点
84 | 贵阳实施阶段 | 系统集成 | 设备接入与联调 | 1. 设备网络配置 2. 设备参数配置 3. 设备与平台联调 4. 系统功能测试 | 刘恩泽 董顺 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 5 | 1. 联调测试报告 2. 系统测试记录 | 金融网点安装 |  | 从table
85 | 贵阳实施阶段 | 系统集成 | 邮政集团系统对接 | 1. 对接邮政集团安全保卫管理信息系统 2. 数据传输测试 3. 对接功能验证 4. 甲方确认对接结果 | 刘春鹏 林彦仲 | 2025-12-17 | 2025-12-21 | 5 | 1. 对接测试报告 2. 对接确认单 | 设备接入 |  | 从table
86 | 贵阳实施阶段 | 培训 | 甲方客户培训 | 1. 平台使用培训 2. 设备维护培训 3. 报警处理流程培训 4. 考核与认证 | 王晨宇 冷传香 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 3 | 1. 培训课件 2. 培训签到表 3. 考核记录 | 对接完成 |  | 从table
87 | 贵阳实施阶段 | 验收 | 系统初验 | 1. 单体设备验收 2. 子系统验收 3. 文档审查 4. 缺陷整改 | 金超 刘恩泽 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 7 | 1. 初验报告 2. 缺陷清单 | 培训完成 |  | 从table
88 | 遵义实施阶段 | 实施准备 | 基础数据收集与确认 | 1. 现场查勘 2. 收集建筑图纸 3. 确认消防设施位置 4. 确认网络环境 | 王晨宇 冷传香 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 3 | 1. 现场查勘报告 2. 基础数据清单 | 贵阳验收 |  | 从table; 类似贵阳
89 | 遵义实施阶段 | 实施准备 | CRT点位图标注 | 1. 绘制建筑平面图 2. 标注设备安装位置 3. 生成设备点位图 4. 甲方确认点位图 | 冷传香 孟婷婷 | 2025-11-16 | 2025-11-18 | 3 | 1. CRT点位图 2. 设备安装位置清单 | 基础数据 |  | 从table
90 | 遵义实施阶段 | 实施准备 | 设备到货清点确认 | 1. 核对设备清单 2. 检查设备外观 3. 签署设备接收单 4. 建立设备台账 | 时涛 许兆祥 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2 | 1. 设备接收单 2. 设备台账 | CRT标注 |  | 从table
91 | 遵义实施阶段 | 硬件安装 | 市级处理中心设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 | 设备清点 |  | 1个市级
92 | 遵义实施阶段 | 硬件安装 | 县级处理中心设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 (4个小组) | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 | 市级安装 |  | 5个县级
93 | 遵义实施阶段 | 硬件安装 | 金融网点设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 (4个小组) | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 17 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 | 县级安装 |  | 58个金融网点
94 | 遵义实施阶段 | 系统集成 | 设备接入与联调 | 1. 设备网络配置 2. 设备参数配置 3. 设备与平台联调 4. 系统功能测试 | 刘恩泽 董顺 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 5 | 1. 联调测试报告 2. 系统测试记录 | 金融安装 |  | 从table
95 | 遵义实施阶段 | 系统集成 | 邮政集团系统对接 | 1. 对接邮政集团安全保卫管理信息系统 2. 数据传输测试 3. 对接功能验证 4. 甲方确认对接结果 | 刘春鹏 林彦仲 | 2025-12-17 | 2025-12-21 | 5 | 1. 对接测试报告 2. 对接确认单 | 接入 |  | 从table
96 | 遵义实施阶段 | 培训 | 甲方客户培训 | 1. 平台使用培训 2. 设备维护培训 3. 报警处理流程培训 4. 考核与认证 | 王晨宇 冷传香 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 3 | 1. 培训课件 2. 培训签到表 3. 考核记录 | 对接 |  | 从table
97 | 遵义实施阶段 | 验收 | 系统初验 | 1. 单体设备验收 2. 子系统验收 3. 文档审查 4. 缺陷整改 | 金超 刘恩泽 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 7 | 1. 初验报告 2. 缺陷清单 | 培训 |  | 从table
98 | 安顺实施阶段(备选) | 实施准备 | 基础数据收集与确认 | 1. 现场查勘 2. 收集建筑图纸 3. 确认消防设施位置 4. 确认网络环境 | 王晨宇 冷传香 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 3 | 1. 现场查勘报告 2. 基础数据清单 | 遵义验收 |  | 从table; 可选
99 | 安顺实施阶段(备选) | 实施准备 | CRT点位图标注 | 1. 绘制建筑平面图 2. 标注设备安装位置 3. 生成设备点位图 4. 甲方确认点位图 | 冷传香 孟婷婷 | 2025-11-16 | 2025-11-18 | 3 | 1. CRT点位图 2. 设备安装位置清单 | 基础数据 |  | 从table
100 | 安顺实施阶段(备选) | 实施准备 | 设备到货清点确认 | 1. 核对设备清单 2. 检查设备外观 3. 签署设备接收单 4. 建立设备台账 | 时涛 许兆祥 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2 | 1. 设备接收单 2. 设备台账 | CRT |  | 从table
101 | 安顺实施阶段(备选) | 硬件安装 | 市级处理中心设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 | 清点 |  | 1个市级
102 | 安顺实施阶段(备选) | 硬件安装 | 县级处理中心设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 (4个小组) | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 | 市级 |  | 5个县级
103 | 安顺实施阶段(备选) | 硬件安装 | 金融网点设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 (4个小组) | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 17 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 | 县级 |  | 58个金融网点
104 | 安顺实施阶段(备选) | 系统集成 | 设备接入与联调 | 1. 设备网络配置 2. 设备参数配置 3. 设备与平台联调 4. 系统功能测试 | 刘恩泽 董顺 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 5 | 1. 联调测试报告 2. 系统测试记录 | 安装 |  | 从table
105 | 安顺实施阶段(备选) | 系统集成 | 邮政集团系统对接 | 1. 对接邮政集团安全保卫管理信息系统 2. 数据传输测试 3. 对接功能验证 4. 甲方确认对接结果 | 刘春鹏 林彦仲 | 2025-12-17 | 2025-12-21 | 5 | 1. 对接测试报告 2. 对接确认单 | 接入 |  | 从table
106 | 安顺实施阶段(备选) | 培训 | 甲方客户培训 | 1. 平台使用培训 2. 设备维护培训 3. 报警处理流程培训 4. 考核与认证 | 王晨宇 冷传香 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 3 | 1. 培训课件 2. 培训签到表 3. 考核记录 | 对接 |  | 从table
107 | 安顺实施阶段(备选) | 验收 | 系统初验 | 1. 单体设备验收 2. 子系统验收 3. 文档审查 4. 缺陷整改 | 金超 刘恩泽 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 7 | 1. 初验报告 2. 缺陷清单 | 培训 |  | 从table