## table-72bc4445-8ec1-434c-b38f-3
序号 | 任务分类 | 任务名称 | 详细工作内容 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 关键交付物 | 任务状态 | 备注
一、硬件研发与准备阶段
1 | 硬件研发 | 用传设备主板定型 | 1. 确认主板设计方案 2. 完成电路设计优化 3. 确认元器件清单(BOM) 4. 确认主板测试方案 | 林彦仲 | 2025-09-20 | 2025-10-05 | 16 | 1. 主板设计方案文档 2. 电路设计文件 3. BOM清单 4. 测试方案文档
2 | 硬件研发 | 地市级用传设备外壳设计 | 1. 根据主板尺寸设计外壳结构 2. 确定散热方案 3. 确定安装方式 4. 完成3D模型设计 | 时涛 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 16 | 1. 外壳3D设计图 2. 散热方案文档
3 | 硬件研发 | 县级用传设备外壳设计 | 1. 根据主板尺寸设计外壳结构 2. 确定散热方案 3. 确定安装方式 4. 完成3D模型设计 | 林彦仲 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 16 | 1. 外壳3D设计图 2. 散热方案文档
4 | 硬件研发 | 主板打样与测试 | 1. 主板PCB打样 2. 元器件采购 3. 主板焊接与组装 4. 功能测试与调试 | 王晨宇 林彦仲 | 2025-09-30 | 2025-10-08 | 15 | 1. 打样主板实物 2. 测试报告
5 | 硬件研发 | 外壳打样与测试 | 1. 外壳打样 2. 与主板组装测试 3. 散热性能测试 4. 防护等级测试 | 王晨宇 林彦仲 | 2025-10-08 | 2025-10-18 | 14 | 1. 打样外壳实物 2. 组装测试报告
6 | 硬件研发 | 用传设备功能测试 | 1. 通信功能测试 2. 数据采集功能测试 3. 报警功能测试 4. 稳定性测试 | 林彦仲 许兆祥 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 11 | 1. 功能测试报告 2. 测试用例
7 | 硬件研发 | 用传设备性能测试 | 1. 极端环境测试(-20℃~40℃) 2. 长时间运行稳定性测试 3. 电磁兼容性测试 4. 防水防尘测试 | 林彦仲 许兆祥 | 2025-10-15 | 2025-11-08 | 11 | 1. 性能测试报告 2. 测试数据记录
8 | 硬件研发 | 用传设备协议对接 | 1. 与火灾报警控制器协议对接 2. 与消防水系统协议对接 3. 与电气火灾监控系统协议对接 4. 与平台通信协议对接 | 王晨宇 林彦仲 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 15 | 1. 协议对接报告 2. 通信测试记录
9 | 硬件研发 | 用传设备批量生产准备 | 1. 确认生产工艺流程 2. 准备生产测试工装 3. 准备生产物料清单 4. 培训生产人员 | 时涛 许兆祥 | 2025-09-10 | 2025-09-25 | 16 | 1. 生产工艺文档 2. 生产测试方案
二、软件平台部署阶段
10 | 软件部署 | 省级平台环境准备 | 1. 与甲方确认云服务器资源 2. 准备服务器操作系统环境 3. 准备数据库环境 4. 准备网络环境 | 金超 刘恩泽 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 10 | 1. 环境配置文档 2. 网络拓扑图
11 | 软件部署 | 省级平台部署启动 | 1. 部署基础架构组件 2. 部署核心服务模块 3. 配置系统参数 4. 建立系统监控 | 金超 刘恩泽 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 10 | 1. 部署记录 2. 系统架构图
12 | 软件部署 | 省级平台功能测试 | 1. 用户管理功能测试 2. 设备管理功能测试 3. 报警管理功能测试 4. 数据分析功能测试 | 刘恩泽 董顺 | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 10 | 1. 功能测试报告 2. 测试用例
13 | 软件部署 | 设备测试与联调 | 1. 用传设备与平台联调 2. 消防主机与平台联调 3. 水系统与平台联调 4. 电气火灾监控与平台联调 | 刘春鹏 林彦仲 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 10 | 1. 联调测试报告 2. 接口测试记录
14 | 软件部署 | 准备上线 | 1. 平台回归测试 2. 安全漏洞扫描与修复 3. 性能优化 4. 准备上线文档 | 金超 刘恩泽 | 2025-11-11 | 2025-11-17 | 7 | 1. 上线检查清单 2. 系统性能报告
三、硬件采购与到货阶段
15 | 硬件采购 | 用传设备采购 | 1. 确认采购数量 2. 签订采购合同 3. 跟踪生产进度 4. 跟踪物流进度 | 王晨宇 时涛 | 2025-09-20 | 2025-10-15 | 26 | 1. 采购合同 2. 采购订单 |  | 地市级用传设备
16 | 硬件采购 | 县级用传设备采购 | 1. 确认采购数量 2. 签订采购合同 3. 跟踪生产进度 4. 跟踪物流进度 | 王晨宇 时涛 | 2025-09-20 | 2025-10-15 | 26 | 1. 采购合同 2. 采购订单
17 | 硬件采购 | LORA网关采购 | 1. 确认采购数量 2. 签订采购合同 3. 跟踪生产进度 4. 跟踪物流进度 | 王晨宇 时涛 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 16 | 1. 采购合同 2. 采购订单
18 | 硬件采购 | 电气火灾探测器采购 | 1. 确认采购数量 2. 签订采购合同 3. 跟踪生产进度 4. 跟踪物流进度 | 王晨宇 时涛 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 16 | 1. 采购合同 2. 采购订单
19 | 硬件采购 | 水系统传感器采购 | 1. 确认采购数量 2. 签订采购合同 3. 跟踪生产进度 4. 跟踪物流进度 | 王晨宇 时涛 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 16 | 1. 采购合同 2. 采购订单
20 | 硬件采购 | 热成像双光谱摄像机采购 | 1. 确认采购数量 2. 签订采购合同 3. 跟踪生产进度 4. 跟踪物流进度 | 王晨宇 时涛 | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 16 | 1. 采购合同 2. 采购订单
21 | 硬件采购 | 设备到货验收 | 1. 设备开箱检查 2. 设备数量核对 3. 设备外观检查 4. 设备功能抽检 | 时涛 许兆祥 | 2025-10-11 | 2025-10-20 | 10 | 1. 设备验收单 2. 验收报告
四、贵阳实施阶段
22 | 实施准备 | 基础数据收集与确认 | 1. 现场查勘 2. 收集建筑图纸 3. 确认消防设施位置 4. 确认网络环境 | 王晨宇 冷传香 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 4 | 1. 现场查勘报告 2. 基础数据清单
23 | 实施准备 | CRT点位图标注 | 1. 绘制建筑平面图 2. 标注设备安装位置 3. 生成设备点位图 4. 甲方确认点位图 | 冷传香 孟婷婷 | 2025-09-16 | 2025-09-20 | 5 | 1. CRT点位图 2. 设备安装位置清单
24 | 实施准备 | 设备到货清点确认 | 1. 核对设备清单 2. 检查设备外观 3. 签署设备接收单 4. 建立设备台账 | 时涛 许兆祥 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2 | 1. 设备接收单 2. 设备台账
25 | 硬件安装 | 市级处理中心设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 |  | 1个市级处理中心
26 | 硬件安装 | 县级处理中心设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 (4个小组) | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 4 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 |  | 8个县级处理中心
27 | 硬件安装 | 金融网点设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 (4个小组) | 2025-09-29 | 2025-10-25 | 27 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 |  | 91个金融网点
28 | 系统集成 | 设备接入与联调 | 1. 设备网络配置 2. 设备参数配置 3. 设备与平台联调 4. 系统功能测试 | 刘恩泽 董顺 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 6 | 1. 联调测试报告 2. 系统测试记录
29 | 系统集成 | 邮政集团系统对接 | 1. 对接邮政集团安全保卫管理信息系统 2. 数据传输测试 3. 对接功能验证 4. 甲方确认对接结果 | 刘春鹏 林彦仲 | 2025-10-21 | 2025-10-25 | 5 | 1. 对接测试报告 2. 对接确认单
30 | 培训 | 施工人员培训 | 1. 设备安装规范培训 2. 平台对接流程培训 3. 常见问题处理培训 4. 考核与认证 | 王晨宇 冷传香 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 3 | 1. 培训课件 2. 培训签到表 3. 考核记录
31 | 培训 | 甲方客户培训 | 1. 平台使用培训 2. 设备维护培训 3. 报警处理流程培训 4. 考核与认证 | 王晨宇 冷传香 | 2025-10-26 | 2025-10-28 | 3 | 1. 培训课件 2. 培训签到表 3. 考核记录
32 | 验收 | 系统初验 | 1. 单体设备验收 2. 子系统验收 3. 文档审查 4. 缺陷整改 | 金超 刘恩泽 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 7 | 1. 初验报告 2. 缺陷清单
五、遵义实施阶段
33 | 实施准备 | 基础数据收集与确认 | 1. 现场查勘 2. 收集建筑图纸 3. 确认消防设施位置 4. 确认网络环境 | 王晨宇 冷传香 | 2025-10-05 | 2025-10-11 | 7 | 1. 现场查勘报告 2. 基础数据清单
34 | 实施准备 | CRT点位图标注 | 1. 绘制建筑平面图 2. 标注设备安装位置 3. 生成设备点位图 4. 甲方确认点位图 | 冷传香 孟婷婷 | 2025-10-06 | 2025-10-12 | 7 | 1. CRT点位图 2. 设备安装位置清单
35 | 实施准备 | 设备到货清点确认 | 1. 核对设备清单 2. 检查设备外观 3. 签署设备接收单 4. 建立设备台账 | 时涛 许兆祥 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2 | 1. 设备接收单 2. 设备台账
36 | 硬件安装 | 市级处理中心设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 |  | 1个市级处理中心
37 | 硬件安装 | 县级处理中心设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 (4个小组) | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 5 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 |  | 12个县级处理中心
38 | 硬件安装 | 金融网点设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 (4个小组) | 2025-10-22 | 2025-12-07 | 47 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 |  | 178个金融网点
39 | 系统集成 | 设备接入与联调 | 1. 设备网络配置 2. 设备参数配置 3. 设备与平台联调 4. 系统功能测试 | 刘恩泽 董顺 | 2025-11-25 | 2025-11-30 | 6 | 1. 联调测试报告 2. 系统测试记录
40 | 系统集成 | 邮政集团系统对接 | 1. 对接邮政集团安全保卫管理信息系统 2. 数据传输测试 3. 对接功能验证 4. 甲方确认对接结果 | 刘春鹏 林彦仲 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 5 | 1. 对接测试报告 2. 对接确认单
41 | 培训 | 甲方客户培训 | 1. 平台使用培训 2. 设备维护培训 3. 报警处理流程培训 4. 考核与认证 | 王晨宇 冷传香 | 2025-12-06 | 2025-12-08 | 3 | 1. 培训课件 2. 培训签到表 3. 考核记录
42 | 验收 | 系统初验 | 1. 单体设备验收 2. 子系统验收 3. 文档审查 4. 缺陷整改 | 金超 刘恩泽 | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 7 | 1. 初验报告 2. 缺陷清单
六、安顺实施阶段(备选)
43 | 实施准备 | 基础数据收集与确认 | 1. 现场查勘 2. 收集建筑图纸 3. 确认消防设施位置 4. 确认网络环境 | 王晨宇 冷传香 | 2025-11-15 | 2025-11-17 | 3 | 1. 现场查勘报告 2. 基础数据清单
44 | 实施准备 | CRT点位图标注 | 1. 绘制建筑平面图 2. 标注设备安装位置 3. 生成设备点位图 4. 甲方确认点位图 | 冷传香 孟婷婷 | 2025-11-16 | 2025-11-18 | 3 | 1. CRT点位图 2. 设备安装位置清单
45 | 实施准备 | 设备到货清点确认 | 1. 核对设备清单 2. 检查设备外观 3. 签署设备接收单 4. 建立设备台账 | 时涛 许兆祥 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2 | 1. 设备接收单 2. 设备台账
46 | 硬件安装 | 市级处理中心设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 |  | 1个市级处理中心
47 | 硬件安装 | 县级处理中心设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 (4个小组) | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 |  | 5个县级处理中心
48 | 硬件安装 | 金融网点设备安装 | 1. 安装用传设备 2. 安装LORA网关 3. 安装电气火灾探测器 4. 安装水系统传感器 | 时涛 许兆祥 (4个小组) | 2025-11-25 | 2025-12-11 | 17 | 1. 安装记录 2. 设备安装照片 |  | 58个金融网点
49 | 系统集成 | 设备接入与联调 | 1. 设备网络配置 2. 设备参数配置 3. 设备与平台联调 4. 系统功能测试 | 刘恩泽 董顺 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 5 | 1. 联调测试报告 2. 系统测试记录
50 | 系统集成 | 邮政集团系统对接 | 1. 对接邮政集团安全保卫管理信息系统 2. 数据传输测试 3. 对接功能验证 4. 甲方确认对接结果 | 刘春鹏 林彦仲 | 2025-12-17 | 2025-12-21 | 5 | 1. 对接测试报告 2. 对接确认单
51 | 培训 | 甲方客户培训 | 1. 平台使用培训 2. 设备维护培训 3. 报警处理流程培训 4. 考核与认证 | 王晨宇 冷传香 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | 3 | 1. 培训课件 2. 培训签到表 3. 考核记录
52 | 验收 | 系统初验 | 1. 单体设备验收 2. 子系统验收 3. 文档审查 4. 缺陷整改 | 金超 刘恩泽 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 7 | 1. 初验报告 2. 缺陷清单
七、系统试运行与运维阶段
53 | 试运行 | 系统试运行 | 1. 系统日常监控 2. 问题跟踪与处理 3. 系统性能监控 4. 试运行报告编制 | 刘恩泽 王晨宇 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 31 | 1. 试运行报告 2. 问题跟踪记录 |  | 贵阳地区
54 | 试运行 | 系统试运行 | 1. 系统日常监控 2. 问题跟踪与处理 3. 系统性能监控 4. 试运行报告编制 | 刘恩泽 王晨宇 | 2025-12-16 | 2026-01-15 | 31 | 1. 试运行报告 2. 问题跟踪记录 |  | 遵义地区
55 | 运维准备 | 运维体系建立 | 1. 制定运维流程 2. 建立运维团队 3. 准备运维工具 4. 建立知识库 | 刘恩泽 王晨宇 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 15 | 1. 运维流程文档 2. 运维团队名单
56 | 运维准备 | 运维文档交付 | 1. 编写运维手册 2. 编写故障处理指南 3. 编写巡检规范 4. 交付文档审核 | 刘恩泽 王晨宇 | 2025-11-16 | 2025-11-30 | 15 | 1. 运维手册 2. 故障处理指南 3. 巡检规范
57 | 运维 | 日常运维 | 1. 系统监控 2. 故障处理 3. 定期巡检 4. 系统优化 | 刘恩泽 王晨宇 客服 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 32 | 1. 运维记录 2. 故障处理报告 |  | 贵阳地区
58 | 运维 | 日常运维 | 1. 系统监控 2. 故障处理 3. 定期巡检 4. 系统优化 | 刘恩泽 王晨宇 客服 | 2026-01-16 | 2026-02-16 | 32 | 1. 运维记录 2. 故障处理报告 |  | 遵义地区