## Sheet1
阶段 | 任务 | 主题 | 工期 | 开始时间 | 结束时间 | 状态 | 备注
1. 项目启动与规划阶段 | 1.1 项目启动与团队组建 | 1.1.1 成立项目管理委员会及项目经理部 | 3 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 未开始
1. 项目启动与规划阶段 | 1.1 项目启动与团队组建 | 1.1.2 明确项目经理、技术负责人等 | 2 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 未开始
1. 项目启动与规划阶段 | 1.1 项目启动与团队组建 | 1.1.3 召开项目启动会 | 1 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 未开始
1. 项目启动与规划阶段 | 1.2 详细需求分析与确认 | 1.2.1 审阅所有项目相关文档 | 5 | 2025-09-07 | 2025-09-13 | 未开始
1. 项目启动与规划阶段 | 1.2 详细需求分析与确认 | 1.2.2 确认一期项目地市 | 2 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 未开始
1. 项目启动与规划阶段 | 1.2 详细需求分析与确认 | 1.2.3 收集并确认各地市详细信息 | 7 | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 未开始
1. 项目启动与规划阶段 | 1.2 详细需求分析与确认 | 1.2.4 确认各地市消防主机品牌和型号 | 5 | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 未开始
1. 项目启动与规划阶段 | 1.3 制定详细项目实施计划与风险管理计划 | 1.3.1 细化项目实施方案 | 5 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | 未开始
1. 项目启动与规划阶段 | 1.3 制定详细项目实施计划与风险管理计划 | 1.3.2 制定详细风险清单和应对措施 | 3 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.1 地市级用户传输装置研发 (自研设备) | 2.1.1.1 主板最终定型与优化 | 10 | 2025-10-12 | 2025-10-25 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.1 地市级用户传输装置研发 (自研设备) | 2.1.1.2 外壳设计与打样 | 15 | 2025-10-26 | 2025-11-15 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.1 地市级用户传输装置研发 (自研设备) | 2.1.1.3 结构件、连接件等辅助材料采购 | 10 | 2025-11-16 | 2025-11-29 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.1 地市级用户传输装置研发 (自研设备) | 2.1.1.4 研发样机组装与初步功能测试 | 7 | 2025-11-30 | 2025-12-08 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.1 地市级用户传输装置研发 (自研设备) | 2.1.2.1 用户传输装置嵌入式软件开发与调试 | 20 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.1 地市级用户传输装置研发 (自研设备) | 2.1.2.2 与各类消防主机协议对接与联调测试 | 15 | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.1 地市级用户传输装置研发 (自研设备) | 2.1.2.3 与省级智慧消防平台通信协议对接与联调测试 | 10 | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.1 地市级用户传输装置研发 (自研设备) | 2.1.2.4 断点续传功能开发与测试 | 5 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.1 地市级用户传输装置研发 (自研设备) | 2.1.2.5 设备状态自检、故障自动报警及平台推送功能开发与测试 | 5 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.1 地市级用户传输装置研发 (自研设备) | 2.1.2.6 触控屏操作功能开发与测试 | 3 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.1 地市级用户传输装置研发 (自研设备) | 2.1.3.1 研发样机全面测试 | 10 | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.1 地市级用户传输装置研发 (自研设备) | 2.1.3.2 优化设计并进行小批量试产 | 15 | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.1 地市级用户传输装置研发 (自研设备) | 2.1.3.3 小批量产品内部测试与验证 | 7 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.1 地市级用户传输装置研发 (自研设备) | 2.1.3.4 准备生产所需的物料清单(BOM)和生产工艺文件 | 5 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.2 硬件设备采购 (非自研设备及部分用传采购) | 2.2.1.1 设备清单确认与供应商选择 | 10 | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.2 硬件设备采购 (非自研设备及部分用传采购) | 2.2.1.2 确定部分需要采购的用户传输装置数量和技术参数 | 5 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.2 硬件设备采购 (非自研设备及部分用传采购) | 2.2.1.3 筛选合格供应商，进行询价、比价 | 7 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.2 硬件设备采购 (非自研设备及部分用传采购) | 2.2.2.1 与选定供应商签订采购合同 | 10 | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.2 硬件设备采购 (非自研设备及部分用传采购) | 2.2.2.2 跟踪设备生产和物流，确保按时到货 | 20 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 未开始
2. 硬件研发与采购阶段 | 2.2 硬件设备采购 (非自研设备及部分用传采购) | 2.2.2.3 设备到货验收 | 5 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 未开始
3. 系统部署与安装阶段 | 3.1 省级智慧消防平台部署 | 3.1.1 确认省级平台部署环境 | 3 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 未开始
3. 系统部署与安装阶段 | 3.1 省级智慧消防平台部署 | 3.1.2 部署省级智慧消防平台软件及防火墙 | 7 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 未开始
3. 系统部署与安装阶段 | 3.1 省级智慧消防平台部署 | 3.1.3 配置平台基础数据 | 5 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 未开始
3. 系统部署与安装阶段 | 3.1 省级智慧消防平台部署 | 3.1.4 进行平台功能测试 | 7 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 未开始
3. 系统部署与安装阶段 | 3.2 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 3.2.1.1 针对一期项目地市，进行详细的现场勘测 | 10 | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 未开始
3. 系统部署与安装阶段 | 3.2 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 3.2.1.2 制定详细的设备安装方案 | 5 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 未开始
3. 系统部署与安装阶段 | 3.2 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 3.2.2.1 在地级市邮政公司、县级处理中心和营业网点进行物联设备安装 | 30 | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 未开始
3. 系统部署与安装阶段 | 3.2 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 3.2.2.2 严格按照《设备安装调试规程》进行施工 | 30 | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 未开始
3. 系统部署与安装阶段 | 3.2 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 3.2.2.3 摄像头安装与调试 | 15 | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 未开始
3. 系统部署与安装阶段 | 3.2 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 3.2.2.4 在消防CRT平面图上精确标注所有设备点位 | 15 | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 未开始
3. 系统部署与安装阶段 | 3.2 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 3.2.3.1 各地市设备与省级平台进行对接、联调测试 | 20 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 未开始
3. 系统部署与安装阶段 | 3.2 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 3.2.3.2 实现与“邮政集团安全保卫管理信息系统”的对接 | 15 | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 未开始
3. 系统部署与安装阶段 | 3.2 硬件设备安装与调试 (2-3个地市) | 3.2.3.3 进行系统集成测试 | 10 | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 未开始
4. 培训与试运行阶段 | 4.1 培训 | 4.1.1.1 针对设备安装人员进行设备安装规范、调试方法、平台对接流程的培训 | 5 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 未开始
4. 培训与试运行阶段 | 4.1 培训 | 4.1.1.2 培训内容包括设备接线、参数配置、故障排查等 | 3 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 未开始
4. 培训与试运行阶段 | 4.1 培训 | 4.1.2.1 针对甲方相关人员进行系统操作、设备日常维护、简单故障排查等方面的培训 | 10 | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 未开始
4. 培训与试运行阶段 | 4.1 培训 | 4.1.2.2 培训内容包括平台使用、设备操作、数据分析等 | 7 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 未开始
4. 培训与试运行阶段 | 4.1 培训 | 4.1.2.3 确保受训者能够独立、熟练地完成操作，并进行培训效果评估 | 5 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 未开始
4. 培训与试运行阶段 | 4.2 系统试运行 | 4.2.1 系统开通后进行为期1个月的试运行 | 30 | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 未开始
4. 培训与试运行阶段 | 4.2 系统试运行 | 4.2.2 监控系统运行状态，及时处理故障和问题，记录运行日志 | 30 | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 未开始
4. 培训与试运行阶段 | 4.2 系统试运行 | 4.2.3 收集用户反馈，对系统进行初步优化 | 15 | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 未开始
5. 验收与交付阶段 | 5.1 初验 | 5.1.1 系统连续稳定试运行1个月后，进行初验 | 5 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 未开始
5. 验收与交付阶段 | 5.1 初验 | 5.1.2 提交完整的系统设备、配套设计文档和相关文件 | 3 | 2025-12-29 | 2025-12-31 | 未开始
5. 验收与交付阶段 | 5.1 初验 | 5.1.3 测试业务功能和技术性能 | 5 | 2025-12-25 | 2025-12-31 | 未开始
5. 验收与交付阶段 | 5.1 初验 | 5.1.4 签署《工程初验合格证书》 | 2 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 未开始
5. 验收与交付阶段 | 5.2 交付 | 5.2.1 提交所有技术文档 | 2 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 未开始
5. 验收与交付阶段 | 5.2 交付 | 5.2.2 移交系统管理权限和相关资料 | 1 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 未开始