# 贵州邮政智慧消防系统建设项目实施计划

## 1. 项目概述

本计划旨在详细阐述贵州邮政智慧消防系统建设项目的实施步骤、时间节点、资源分配和职责分工，确保项目按时、高质量完成。

## 2. 项目阶段与里程碑

本项目将分为以下主要阶段，并设定关键里程碑以监控项目进度：

### 2.1 启动阶段

- 里程碑： 项目启动会召开，项目章程签署，项目团队组建。

- 时间： 合同签订后1周内。

### 2.2 规划阶段

- 里程碑： 需求分析书、需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书完成并经甲方签字确认。

- 时间： 合同签订后1个月内完成需求分析和需求说明书，2个月内完成概要设计说明书，3个月内完成详细设计说明书。

### 2.3 执行阶段

- 里程碑： 硬件设备采购与交付，软件平台部署与配置，前端设备安装与调试，系统集成与联调。

- 时间： 合同签订后15个工作日内提供合同硬件设备、应用软件系统及相关技术文件。合同签订后352日内完成合同系统的安装、调试和开通工作。

### 2.4 监控阶段

- 里程碑： 系统试运行开始，初验完成，终验完成。

- 时间： 系统开通之日起1个月试运行。试运行结束后进行初验。初验合格后连续稳定运行3个月后进行终验。

### 2.5 收尾阶段

- 里程碑： 项目总结，文档归档，项目移交，质保期开始。

- 时间： 终验合格证书签发后。

## 3. 硬件、软件分工计划

### 3.1 硬件部分

- 采购： 乙方负责所有前端设备（如用户传输装置、Lora网关、电气火灾探测器、压力计、液位计、烟感、水泵远程控制箱等）和防火墙的采购。

- 安装： 乙方负责所有硬件设备的现场安装，包括地市处理中心、县级处理中心和营业网点。

- 调试： 乙方负责所有硬件设备的联调联试，确保设备正常运行并与平台对接。

- 维护： 乙方负责硬件设备的五年维保工作，包括零件维护维修更换。

### 3.2 软件部分

- 平台部署： 乙方负责省级智慧消防平台的部署与配置。

- 系统开发/集成： 乙方负责平台功能开发、与“邮政集团安全保卫管理信息系统”的对接，以及其他第三方系统的集成。

- 功能测试： 乙方负责软件平台的功能测试，确保满足需求。

- 维护与升级： 乙方负责软件平台的五年维保工作，包括系统例行维护、系统升级变更、系统安全防护、系统服务请求、应急演练等。

## 4. 实施与运维

### 4.1 实施流程

- 前期准备： 甲方提供必要的施工和安装环境，乙方提前10个工作日书面通知甲方环境要求。

- 设备进场： 硬件设备按计划运抵各安装地点。

- 现场安装： 乙方技术人员进行现场设备安装，并向甲方详细说明安装要求。

- 系统部署： 软件平台在指定服务器上进行部署和配置。

- 联调联试： 硬件设备与软件平台进行联调联试，确保数据传输和功能正常。

- 系统开通： 完成安装调试后，系统具备开通条件，甲方签署《系统开通证书》。

- 试运行： 系统进入1个月试运行期，期间乙方负责故障排除和问题处理。

- 初验： 试运行结束后，进行项目初验。

- 终验： 初验合格后，系统连续稳定运行3个月后进行终验。

### 4.2 运维保障

- 质保期： 硬件设备和信息网络系统集成、应用软件及技术服务的免费保修期为一年，自《工程终验合格证书》签发之日起计算。

- 售后服务： 乙方提供合同有效期内24小时热线支持，1小时内响应，24小时内恢复系统。如需现场服务，2小时内到达现场，24小时内解决问题。

- 定期维护： 乙方负责系统的例行维护、巡检、数据备份、安全防护等。

- 故障处理： 乙方负责软硬件故障的诊断、排除、维修或更换。

- 技术支持： 乙方提供平台功能使用、业务问题咨询解答、设备联调测试等技术支持。

## 5. 人员配置

### 5.1 甲方人员

- 项目负责人： 负责项目整体协调与决策。

- 业务部门代表： 负责需求确认、业务流程梳理和验收。

- IT技术人员： 负责提供网络环境、服务器资源，并协助系统对接和测试。

- 消防管理人员： 负责提供消防相关业务知识，参与系统测试和培训。

### 5.2 乙方人员

- 项目经理： 负责项目计划制定、团队管理、进度控制、风险管理和对外沟通。

- 系统架构师： 负责系统整体设计和技术方案制定。

- 软件开发工程师： 负责平台功能开发、接口开发和系统集成。

- 硬件工程师/安装调试人员： 负责前端设备的安装、调试和维护。

- 测试工程师： 负责系统功能、性能和稳定性测试。

- 运维工程师： 负责系统上线后的日常运维、故障处理和技术支持。

- 培训讲师： 负责对甲方人员进行系统操作和维护培训。

## 6. 需要协调的关键点

- 与“邮政集团安全保卫管理信息系统”的对接： 确保在竣工后三个月内完成对接，并保证所有监测数据正常上传。此为项目成功关键，需与甲方相关部门紧密协调，获取必要的接口文档和技术支持。

- 网络环境与安全策略： 甲方需提供符合要求的网络环境，并协调解决防火墙配置、端口开放等安全策略问题，确保设备数据正常传输。

- 现场施工配合： 各地市、县级处理中心及营业网点的现场安装调试需要甲方提供场地、电源、网络等配合，并协调相关人员在场。

- 数据共享与接口： 明确与甲方现有系统的数据共享范围、格式和接口规范，确保数据准确性和实时性。

- 验收标准与流程： 严格按照合同约定的试运行、初验、终验标准和流程执行，确保双方对验收结果的共识。

- 培训与知识转移： 确保甲方相关人员充分参与培训，掌握系统操作和日常维护技能，实现知识转移。

- 变更管理： 建立明确的变更管理流程，对项目范围、时间、成本等方面的变更进行有效控制和沟通。

## 7. 关键里程碑

- 里程碑1： 项目启动会召开，项目团队组建。（合同签订后1周内）

- 里程碑2： 需求分析书、需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书完成并经甲方签字确认。（合同签订后3个月内）

- 里程碑3： 硬件设备采购与交付完成。（合同签订后15个工作日内）

- 里程碑4： 软件平台部署与配置完成。（合同签订后XX日内，具体时间待定）

- 里程碑5： 所有前端设备安装与调试完成。（合同签订后352日内）

- 里程碑6： 系统集成与联调完成，系统开通。（合同签订后352日内）

- 里程碑7： 系统试运行完成。（系统开通之日起1个月）

- 里程碑8： 项目初验完成。（试运行结束后）

- 里程碑9： 项目终验完成。（初验合格后连续稳定运行3个月后）

- 里程碑10： 项目总结与移交。（终验合格证书签发后）